## Sheet1
Feature | Priorisierung | Beschreibung | Aufwand (1–5) | Status | Geschätzter Aufwand (Tage)
Registrierung & Login | MVP | Basis-Login für Fotograf:innen und Kund:innen | 2 | Geplant | 3
Profilverwaltung | MVP | Bearbeitbares Nutzerprofil mit Portfolio und Technikangaben | 2 | Geplant | 3
Such- & Filterfunktion | MVP | Filter nach Ort, Preis, Technik, Verfügbarkeit | 2 | Geplant | 3
Matching-Modul (Basis) | MVP | Regelbasiertes Vorschlagssystem | 3 | Geplant | 5
Tour-Upload & Viewer | MVP | Upload von 360°-Content mit Viewer | 3 | Geplant | 5
Buchungssystem (Basis) | MVP | Terminanfragen und Kalenderansicht | 3 | Geplant | 5
Zahlungsmodul (PayPal) | MVP | Vorauszahlung via PayPal | 2 | Geplant | 3
Bewertungen | MVP | Projektbasierte Sterne-/Textbewertungen | 2 | Geplant | 2
Community-Elemente (Basic) | MVP | Fotowand, News-Feed oder interner Blog | 2 | Geplant | 3
Speicherung (Plattform) | Post-MVP | Zentraler Upload- und Speicherplatz auf der Plattform | 3 | Optional | 4
Speicherung (Extern) | Post-MVP | Externe Verlinkung (FTP, Kuula etc.) möglich | 2 | Optional | 2
Einbindung (API, Embed) | Post-MVP | Embed-Code oder API zur Integration in andere Webseiten | 3 | Optional | 4
Premium-Bearbeitung (KI) | Nice-to-have | KI-Funktionen: IRIS entfernen, Unschärfe, Qualität verbessern | 4 | Optional | 7
Partnernetzwerk & Vermittlung | Nice-to-have | Vermittlung von Freelancer:innen und Tools | 3 | Optional | 5
Zahlungsmodul (Stripe/Marktplatz) | Post-MVP | Stripe-Anbindung mit automatisierter Auszahlung | 4 | Optional | 7
KI-basiertes Matching | Nice-to-have | Intelligente, lernende Matchinglogik (ML/AI) | 4 | Optional | 10
Mehrsprachigkeit | Nice-to-have | Deutsch zuerst, später internationalisierbar | 3 | Optional | 4
Native App (iOS/Android) | Nice-to-have | Cross-Plattform-App nach MVP | 5 | Optional | 15